## Diagrama
BorrowMind - Gestor de Préstamos
| Actividad | Descripcion detallada | Inicio | Horas | Final
Semana 1 | Integrantes y roles | Se definierion los roles y Santiago queda como lider | 2026-02-09 | 1 | 2026-02-13
Semana 2 | Descripcion integrantes del equipo | Se realiza el registros academicos y habilidades de cada integrante en Markdown | 2026-02-16 | 1 | 2026-02-21
Semana 3 | Definicion del nombre del proyecto | Se asigna el nombre MarkDown y se realiza el diseño de imagen representatiiva | 2026-02-23 | 2 | 2026-02-27
Semana 4 | Seleccionar tipo de licencia del software | Se selecciona y justifica la selección de licencia del Software | 2026-03-02 | 1 | 2026-03-06
Semana 5 | Elaboracion del reporte de vision | Se redactan los objetivos generales, especificos y beneficios del sistema. | 2026-03-09 | 4 | 2026-03-13
Semana 6 | Especificacion de requisitos | Se definen los requisitos funcionales y No funcionales | 2026-03-16 | 3 | 2026-03-20
Semana 7 | Elaboración del plan de proyecto (grantt+Presup) | Se elabora el diagrama de Gantt y se realiza el analisis de presupuesto | 2026-03-23 | 2 | 2026-03-27
Semana 8 | Organización del desarrollo | Se realiza la consolidacion de los puntos 1 al 7 en el repositorio de GitHub | 2026-04-06 | 5 | 2026-04-10
Semana 9 | Plan de versionado del software | Se realiza la estructura de la carpeta y la configuracion del plan del versionado | 2026-04-13 | 3 | 2026-04-17
Semana 10 | Diseño de datos y clases | Se realiza la codificacion logica en archivos para usuarios e Items | 2026-04-20 | 5 | 2026-04-24
Semana 11 | Diseñado de clases (usuario y prestamo) | Creacion de modulos de registro y validacion de texto/datos/correo | 2026-04-27 | 4 | 2026-05-01
Semana 12 | Desarrollo del modelo de usuario e inventario | Se realiza la códificacion de Items y ID de usuarios | 2026-05-04 | 5 | 2026-05-08
Semana 13 | Desarrollo del modelo de prestamos y devoluviones | Crear código para calculo de alertas >20 días | 2026-05-11 | 4 | 2026-05-15
Semana 14 | Desarrollo de facturacion y reportes | Crear el calculo de 23% de impuesto y submenu de administrador | 2026-05-18 | 4 | 2026-05-22
Semana 15 | Elaboracion del manual de usuario | Compilacion del codigo final y confirmacion del manual de usuario | 2026-05-25 | 4 | 2026-05-29
Semana 16 | Pruebas finales y entrega | Pruebas finales de ejecucion del programa y sustencion en el entorno ejecutable | 2026-06-01 | 2 | 2026-06-05
Presupuesto del proyecto
| SMLV |  | 1750905
| Inversion de tiempo estipulado por el proyecto |  | 50
| Valor hora SMLV |  | 7295
| Valor proyecto |  | 364750
| Etapa del plan de desarrollo | Horas asigandas | Costo parcial
| Fase de requisitos e inicio | 11 | 80245
Definicion del nombre que lleva el proyecto
| Definicion de las actas, alcance y vision | [5 empty] | Total horas (50) | 50
| Especificacion de requisitos funcionales y NO funcionales | [5 empty] | Fecha inicio | 2026-02-09
| Fase de diseño y configuracion | 15 | 109425 |  |  |  | Fecha final | 2026-06-05
Ajuste del plan de elaboracion del proyecto
Estructuracion de reporsitorio de GitHub
Creacion de las carpetas para los datos (Datos de almacenamiento y repositorios)
| Fase de desarrollo | 14 | 102130
Codificacion en python
Validaciones de datos (nombres, dacumento, correos)
Modulos de prestamos,administracion y archivado
| Fase de caldiad y cierre | 10 | 72950
Generacion de reporte, recibos de caja y certificados de devolucion
elaboracion del manual de usuario
Pruebas finles y sustentacion de la entrega final del trabajo
| VALOR TOTAL DEL PROYECTO | 50 | 364750