## Diagrama
BorrowMind - Gestor de Préstamos
| Actividad | Inicio | Horas | Final
Semana 1 | Integrantes y roles | 2026-02-09 | 1 | 2026-02-13
Semana 2 | Descripcion integrantes del equipo | 2026-02-16 | 2 | 2026-02-21
Semana 3 | Definicion del nombre del proyecto | 2026-02-23 | 2 | 2026-02-27
Semana 4 | Seleccionar tipo de licencia del software | 2026-03-02 | 1 | 2026-03-06
Semana 5 | Elaboracion del reporte de vision | 2026-03-09 | 4 | 2026-03-13
Semana 6 | Especificacion de requisitos | 2026-03-16 | 3 | 2026-03-20
Semana 7 | Elaboración del plan de proyecto (grantt+Presup) | 2026-03-23 | 3 | 2026-03-27
Semana 8 | Organización del desarrollo | 2026-04-06 |  | 2026-04-10
Semana 9 | Plan de versionado del software | 2026-04-13 |  | 2026-04-17
Semana 10 | Creacion del repositorio en github | 2026-04-20 |  | 2026-04-24
Semana 11 | Diseñado de clases (usuario y prestamo) | 2026-04-27 |  | 2026-05-01
Semana 12 | Desarrollo del modelo de usuario | 2026-05-04 |  | 2026-05-08
Semana 13 | Desarrollo del modelo de prestamos | 2026-05-11 |  | 2026-05-15
Semana 14 | Desarrollo de reportes | 2026-05-18 |  | 2026-05-22
Semana 15 | elaboracion del manual de usuario | 2026-05-25 |  | 2026-05-29
Semana 16 | Pruebas finales y entrega | 2026-06-01 |  | 2026-06-06
Presupuesto del proyecto
| SMLV | 1750905
| Total horas del proyecto | 50
| Valor hora SMLV | 7295
| Valor proyecto | 364750
[6 empty] | Total horas (50) | 16
[6 empty] | Fecha inicio | 2026-02-09
[6 empty] | Fecha final | 2026-06-06